|  |
| --- |
| Приложение № 5 к постановлению администрации Старотойденского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области от 29.05.2023г. №40  |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

**Старотойденского сельского поселения Аннинского муниципального района**

**Воронежской области**

за 2022г.

 Администрацией Старотойденского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области принята одна муниципальная программа Старотойденского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области «Развитие Старотойденского сельского поселения и управление финансами в поселении» утвержденная постановлением Администрации Старотойденского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области № 81 от 11.12.2013 года

 Целью муниципальной программы является обеспечение развития Старотойденского сельского поселения и устойчивости бюджетной

системы Старотойденского сельского поселения, повышение качества управления муниципальными финансами Старотойденского сельского поселения .

Достижение цели и решение задач муниципальной программы обеспечивается реализацией основных мероприятий направленных на формирование стабильной финансовой основы для исполнения расходных обязательств Старотойденского сельского поселения.

 На реализацию программы в 2022 году было предусмотрено по плану - 10089,4 тыс.руб. фактически исполнено – 10089,4 кассовое исполнение составило 100% в том числе:

 1. ***Подпрограмма № 1***: Развитие культурно – досуговой деятельности – 358,4 тыс.руб.; кассовое исполнение составило 100%

 2. ***Подпрограмма № 2***: Развитие Старотойденского сельского поселения и управление финансами – по плану – 9731,0 тыс.руб. фактически исполнено – 9731,0 кассовое исполнение составило 100%

в том числе:

- из федерального бюджета – 99,0 тыс.руб. ( 0,98%)

- из областного бюджета – 3373,7 тыс.руб. ( 33,44%)

- из местного бюджета – 6616,7 тыс.руб. (65,58%)

 Согласно программе осуществлялись мероприятия, сгруппированные по следующим разделам:

***Подпрограмма № 1:***

- Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности – 358,4 тыс.руб.(100%).

***Подпрограмма № 2:***

***-*** Участие в предупреждении и ликвидации - 22,3 тыс.руб. (100%);

– Организация дорожной деятельности - 4297,8 тыс.руб. (100%);

- Организация благоустройства – 1138,4 тыс.руб. (100%);

- Социальная поддержка населения – 83,4 тыс.руб. (100%)

- Осуществление выполнения переданных полномочий – 99,0 тыс.руб. (100%);

- Обеспечение деятельности главы Старотойденского сельского поселения, администрации Старотойденского сельского поселения.- 2089,3 тыс.руб.(100%);

- Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств Старотойденского сельского поселения. – 1979,8 тыс.руб.(100%)

- Межбюджетные трансферты – 21,0 тыс.руб.(100%)

 Целевое использовании бюджетных средств на реализацию программы: Средства из Федерального бюджета:

- Осуществление выполнения передачи полномочий – 99,0 тыс.руб.(100%) – осуществление первичного воинского учета - Средства из Областного бюджета:

- Организация дорожной деятельности – 3149,7 тыс.руб. (100%)– ремонт автомобильных дорог местного значения.

- Организация благоустройства – 20,0 тыс.руб.(100%) – Организация уличного освящения поселения.

- Прочие мероприятия по благоустройству – 200,0 тыс. руб.(100%) – поощрение.

 Целевые показателей (индикаторы) программы «Развития Старотойденского сельского поселения и управление финансами в поселении»:

1. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме доходов бюджета муниципального образования (без учета безвозмездных поступлений, имеющих целевой характер), план – 50%, факт –18,8%, уровень достижения 101,5% Уменьшение связано с внесением изменений в Налоговый кодекс РФ (предоставление льготы на жилые домовладения 50 кв.м.)
2. Доходы на душу населения, план – 27803 рублей, факт – 27854 рублей, уровень достижения- 100,2%.
3. Уровень трудоустройства населения, план - 38%, факт - 38%, уровень достижения - 100%.
4. Обеспеченность учреждениями культурно – досугового типа – да (100%)

 Целевые показателей (индикаторы) подпрограммы «Развитие культурно - досуговой деятельности»:

Мероприятие 1 «Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры»

Целевые индикаторы:

1. Число клубных формирований – планируемые значения – 4 ед., фактические достигнутые значения – 4 ед., уровень достижения 100%.
2. Количество досуговых мероприятий – планируемое значение - 192 ед., фактически достигнутые значения – 192 ед., уровень достижения 100%.

 Мероприятие 2. «Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотеки поселения»

Целевые индикаторы:

1. Книгообеспеченность (количество экземпляров книжного фонда на 100 человек жителей – планируемое значение – 13 ед., фактически достигнутые значения – 13 ед., уровень достижения 100%.

Мероприятие 3 «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности»

Целевые индиткаторы:

1. Соотношение фактических расходов из бюджета Старотойденского сельского поселения на материально – техническое и финансовое обеспечение деятельности к их плановому назначению, предусмотрено решением Совета народных депутатов Старотойденского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области о бюджете Старотойденского сельского поселения на соответствующий период и (или) сводной бюджетной росписью, планируемые значения – 100%, фактически достигнутые значения – 100%.

 Целевые показателей (индикаторы) программы «Развития Старотойденского сельского поселения и управление финансами в поселении»:

**Мероприятие 1.** «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения природного и техногенного характера».

Целевые индикаторы:

1. Наличие систем оповещения населения на случай ЧС – да.

2. Готовность к выполнению задач по участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения природного и техногенного характера – планируемое значение - 100%, фактически достигнутые значения – 100%.

**Мероприятие 2.** «Организация дорожной деятельности»

Целевые индикаторы:

1. Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в общем объеме количестве автомобильных дорог общего пользования местного значения – план – 6%, факт – 7,3%, уровень достижения – 121,7%

**Мероприятие 3.** «Организация благоустройства»

Целевые индикаторы:

1. Доля протяженности освященных частей улиц к их общей протяженности на конец отчетного года – план – 74,5%, факт – 100%, уровень достижения - 100%

2. Организация мест захоронения – план/факт – да.

3. Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов – план/факт – да.

4. Наличие указателей с названием улиц и номерами домов – план/факт – да (100%);

**Мероприятие 5.** «Социальная поддержка населения»

Целевые индикаторы:

1. Соотношение фактических расходов на выполнение выплаты пенсии за выслугу лет и доплаты стараховой пенсии по старости (инвалидности) - планируемое значение и фактически достигнутые - 100%

**Мероприятие 6.** «Управление муниципальными финансами»

Целевые индикаторы:

 1. Формирование и исполнение местного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством – план/факт да (100%)

 2. Дефицит бюджета Старотойденского сельского поселения по отношению к годовому объему доходов бюджета Старотойденского сельского поселения, план менее или ровно 10%, факт – 0%.

 3. Муниципальный долг Старотойденского сельского поселения к годовому объему доходов бюджета Старотойденского сельского поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений – план 50%, факт – 0 %

**Мероприятие 7.** «Осуществление выполнения переданных полномочий» Целевые индикаторы:

 1. Соотношение фактических расходов на осуществление первичного воинского учета на территориях где отсутствуют военные комиссариаты к их плановому назначению – план/факт - 100%;

**Мероприятие 8.** «Обеспечение деятельности главы Старотойденского сельского поселения, администрации Старотойденского сельского поселения.»

Целевые индикаторы:

 1. Соблюдение нормативов формирования расходов на оплату труда (с начислениями) депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе.

Муниципальных служащих в органах местного самоуправления поселений, установленных в соответствии с постановлением правительства Воронежской области от 28.03.2008г. № 235 – планируемое значение и фактически достигнутые – да 100%

 2. Соблюдение сроков и качества предоставляемой в администрацию района отчетности – планируемые значения и фактически достигнутые – да.

 3. Регулярность обновления официальных сайтов поселений – планируемое значение и фактически достигнутые – да.;

 **Мероприятие 9** «Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств Старотойденского сельского поселения».

1. Соотношение фактических расходов на выполнение других расходных обязательств к их плановому назначению – планируемое значение и фактически достигнутые - 100%

**Мероприятие 10** «Организация и проведение выборов главы и представительного органа местного самоуправления»

 1. Соотношение фактических расходов на организацию и проведение выборов главы и представительного органа местного самоуправления к их плановому назначению – планируемое значение и фактически достигнутые - 100%

**Мероприятие 11 «**Финансирование на исполнение переданных полномочий**»**

 1. Соотношение фактических расходов на осуществление финансирования на исполнение переданных полномочий к их плановому назначению – план/факт - 100%;

 В течении финансового года в внесены изменения в Муниципальную программу Старотойденского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области «Развитие Старотойденского сельского поселения и управление финансами в поселении» утвержденные постановлением Администрации Старотойденского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области № 54 от 21.11.2017 года «О внесении изменений в постановление администрации Старотойденского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области № 81 от 11.12.2013г. «Об утверждении Муниципальной программы Старотойденского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области «Развитие Старотойденского сельского поселения и управление финансами в поселении»;

№ 55 от 29.12.2017 года «О внесении изменений в постановление администрации Старотойденского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области № 81 от 11.12.2013г. «Об утверждении Муниципальной программы Старотойденского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области «Развитие Старотойденского сельского поселения и управление финансами в поселении»;

№ 9 от 10.03.2017 года «О внесении изменений в постановление администрации Старотойденского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области № 81 от 11.12.2013г. «Об утверждении Муниципальной программы Старотойденского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области «Развитие Старотойденского сельского поселения и управление финансами в поселении»; постановление № 41 от 26.11.2018 года «О внесении изменений в постановление администрации Старотойденского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области № 81 от 11.12.2013г. «Об утверждении Муниципальной программы Старотойденского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области «Развитие Старотойденского сельского поселения и управление финансами в поселении»; постановление № 43 от 25.12.2018 года «О внесении изменений в постановление администрации Старотойденского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области № 81 от 11.12.2013г. «Об утверждении Муниципальной программы Старотойденского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области «Развитие Старотойденского сельского поселения и управление финансами в поселении»; постановление № 42 от 28.12.2019 «О внесении изменений в постановление администрации Старотойденского сельского поселения от 11.12.2013 года № 81 «Об утверждении Муниципальной программы Старотойденского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области «Развитие Старотойденского сельского поселения и управление финансами в поселении»; постановление №10 от 11.03.2020г. "О внесении изменений в постановление администрации Старотойденского сельского поселения от 11.12.2013 года № 81 «Об утверждении Муниципальной программы Старотойденского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области «Развитие Старотойденского сельского поселения и управление финансами в поселении"; постановление №35 от 28.12.2020г. "О внесении изменений в постановление администрации Старотойденского сельского поселения от 11.12.2013 года № 81 «Об утверждении Муниципальной программы Старотойденского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области «Развитие Старотойденского сельского поселения и управление финансами в поселении"; постановление №30 от 05.04.2022г. "О внесении изменений в постановление администрации Старотойденского сельского поселения от 11.12.2013 года № 81 «Об утверждении Муниципальной программы Старотойденского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области «Развитие Старотойденского сельского поселения и управление финансами в поселении"; постановление №40 от 28.04.2022г. "О внесении изменений в постановление администрации Старотойденского сельского поселения от 11.12.2013 года № 81 «Об утверждении Муниципальной программы Старотойденского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области «Развитие Старотойденского сельского поселения и управление финансами в поселении"; постановление №62 от 19.08.2022г. "О внесении изменений в постановление администрации Старотойденского сельского поселения от 11.12.2013 года № 81 «Об утверждении Муниципальной программы Старотойденского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области «Развитие Старотойденского сельского поселения и управление финансами в поселении"; постановление №67 от 19.10.2022г. "О внесении изменений в постановление администрации Старотойденского сельского поселения от 11.12.2013 года № 81 «Об утверждении Муниципальной программы Старотойденского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области «Развитие Старотойденского сельского поселения и управление финансами в поселении"; постановление №70 от 17.11.2022г. "О внесении изменений в постановление администрации Старотойденского сельского поселения от 11.12.2013 года № 81 «Об утверждении Муниципальной программы Старотойденского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области «Развитие Старотойденского сельского поселения и управление финансами в поселении"; постановление №80 от 27.12.2022г. "О внесении изменений в постановление администрации Старотойденского сельского поселения от 11.12.2013 года № 81 «Об утверждении Муниципальной программы Старотойденского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области «Развитие Старотойденского сельского поселения и управление финансами в поселении";

Вывод об эффективности реализации программы.

Мероприятия муниципальной программы» Старотойденского сельского поселения и управление финансами в поселении» выполнены в на 100%, программа исполнена на 100%. В соответствии с этим дальнейшая реализация данной программы целесообразна.

Глава Старотойденского сельского поселения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.А.Распопов